## Лист1
Отчет о проделанной работе в 2016г.
Ремонтно-восстановительные работы , выполненные на инженерных системах и конструктивных элементах
многоквартирного дома: г.о. Химки, ул. Чернышевского, дом 1 (Далее - МКД)
№ п/п | Перечень (описание) выполненных работ | Примечание
I. | Инженерные системы МКД
1. | Тепловые узлы МКД
1.1. | Промывка фильтров в тепловых узлах 1-7 и Главном ТУ. | 16 шт.
1.2. | Замена шаровых кранов Ду 15*1/2" на фильтрах (при необходимости). | 12 шт.
1.3. | Еженедельные и ежемесячные обходы и осмотры узлов ЦО.
1.4. | Регулировка балонсировочных клапанов с целью снижения теплопотерь в системе. | 28 шт.
1.5. | Проведение работ по проведению поверки манометров системы ЦО и ГВС. | 36 шт.
1.6. | Проведение ежемесячных уборок тепловых узлов. | 12 раз
1.7. | Проведение работ по проведению поверки теплосчетчика ГВС. | 1
2. | Технический подвал
2.1. | Проверка и ремонт соединительных муфт вводного и выводного трубопроводов центрального отопления. | 14 шт.
2.2. | Проверка и ремонт соединительных муфт и контргаек. | 28 шт.
2.3. | Проверка шаровых кранов ГВС и ЦО на предмет протечек и пр необходимости их замена. | 27 шт.
2.4. | Установка счетчиков расхода горячей и холодной воды ИПУ в местах общего пользования. | 12 шт. ХВС, 10 шт. ГВС
2.5. | Подтяжка комбинированных муфт системы ГВС стояков квартир в секциях 1 - 7. | 26 шт.
2.6. | Еженедельные и ежемесячные обходы и осмотры основных узлов системы ЦО, ГВС и ХВС.
2.7. | Еженедельное проведение уборок и наведения порядка в помещениях 1-ой секции.
2.8. | Проведение герметизации ливневой канализации на выводе из МКД. | 5 шт.
2.9. | Проведение работы по изготовлению и установке информационных бирок на запорную арматуру трубопроводов ГВС, ХВС и ЦО. | 280 шт.
2.10. | Устранение засоров в трубопроводах водоотводов канализации. | 7 раз.
3. | Технический этаж
3.1. | Проверка и ремонт соединительных муфт вводного и выводного трубопроводов центрального отопления. | 21 шт.
3.2. | Проверка и ремонт соединительных муфт и контргаек. | 18 шт.
3.3. | Проверка шаровых кранов ГВС и ЦО на предмет протечек и пр необходимости их замена. | 12 шт.
3.4. | Проведение работы по изготовлению и установке информационных бирок на запорную арматуру трубопроводов ГВС, ХВС и ЦО. | 280 шт.
3.5. | Установка расширительных баков для сбора и удаления воздуха из системы ГВС (5 и 7 секции). | 2 шт.
3.6. | Сезонный обход, осмотр и проведение ремонтных работ по герметизации стыков ливневой канализации. | 12 шт.
4. | Крыша
4.1. | Укрепление металлического покрытия пилястр кровли резьбовыми шпильками в подъезде №5.
5. | Электросети
5.1. | Замена счетчика потребления электроэнергии в квартирах в связи с его неисправностью на новый в ВРУ-1 | 1 шт.
5.2. | Замена счетчика потребления электроэнергии в квартирах и в МОП в связи с их неисправностью на новые в ВРУ-2 | 2 шт.
5.3. | Замена рубильника в связи с его неисправностью - ВРУ-2. | 1 шт.
5.4. | Текущая замена (по мере выбраковки) люменесцентных светильников с электронным росжигом на дроссельный | 54 шт.
5.5. | Ремонт старых дроссельных светильников (перемонтаж) для установки светодиодных ламп | 32 шт.
5.6. | Изолирование проводов на месте демонтированных светильников путем установки пластмассовых защитных коробочек на ПЛ | 68 шт.
5.7. | Ежемесячное снятие показаний общедомовых приборов учета потребления электроэнергиии в местах общего пользования и лифтов для влючения в коммунальный отчет. | 4 шт.
5.8. | Проведение ежеквартальных уборочных работ в помещениях ВРУ-1 и ВРУ-2. | 4 раза
6. | Инженерная система лифтов
6.1. | Произведено ежегодное теехническое освидетельствование лифтов ООО "Московия Эксперт" | 14 шт. (июнь 2016)
6.2. | Требования к безопасной эксплуатации лифтов в период назначенного срока службы соблюдаются. | 14 шт.
6.3. | Проведена чистка от мусора шахт и приямков (сек.№1-№7). | 14 шт.
6.4. | Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия, приведенные в актах, полностью устранены.
7. | Система видеонаблюдения
| Установка дополнительных камер видеонаблюдения: на шлагбаумы - 2 шт, на а/стоянку - 2 шт., на территорию за МКД - 2 шт. | 6 шт.
8. | Пожарная автоматика
8.1. | Устранение обрыва ШС (шлеф-сигнализация) | 14 шт.
8.2. | Устранение замыкания ШС (шлеф-сигнализация) | 10 шт.
8.3. | Ремонт КДУ (клапан дымоудаления) | 12 шт.
8.4. | Замена датчиков дыма ИП-212-3су | 9 шт.
8.5. | Ремонт ИПР -3су (извещатель пожарный ручной) | 7 шт.
8.6. | Проведение ежемесячных, ежеквартальных, полугодовых и годовых регламентных работ оборудования.
II. | Система конструктивных элементов, ремонтные работы в МКД
1. | Общее по МКД
1.1. | Восстановление штукатурно-окрашенного слоя стен и потолка этаж 1 - 5 подъезды 1 - 7 | 7258 кв.м
1.2. | Восстановление штукатурно-окрашенного слоя стен и потолка переходных лоджий на этажах 2- 5 в подъездах 1,2,4,5 и 7 | 204 кв.м
1.3. | укладка к/г плиток на бордюры переходных лоджий на этажах 2- 5 в подъездах 1,2,4,5 и 7 | 3,2 кв.м
1.4. | Ремонт (замена) напольной кафельной плитки на этажах МКД | 18 кв.м
1.5. | Ремонт и покраска дверей на 1 - 3 этажах в п. 1 - 7. | 112 шт.
1.6. | Покраска металлических наличников лифтов на 1-ом этаже п.1 - 7 | 14 шт.
1.7. | Установка новой металлической двери в помещение диспетческой службы. | 1 шт.
1.8. | Ремонт помещения диспетческой службы для организации хозяйственно-бытовой комнаты. | 10 кв.м
1.9. | Замена двух дверей на новые в помещении диспетчерской службы. | 2 шт.
1.10. | Замена окна и подоконника в 4-ом подъезде 14 эт. | 1 шт.
2. | Технический подвал
2.1. | Покраска металлических опор в Главном ТУ. | 9 шт.
2.2. | Покраска стен в ГТУ. | 30 кв.м
2.3. | Герметизация стыка выводного трубопровода ливневой канализации и стены дома сек. 1 - 5. | 5 шт.
2.4. | Грунтовка и покраска пола. | 20 кв.м
2.5. | Укладка гранитной плитки на крыльцо подъезда 7. | 10 кв.м
2.6. | Замена доводчиков на входных металлических дверях. | 15 шт.
2.7. | Ремонт окон на предмет герметизации. | 2 шт.
2.8. | Установка решетки на окно в помещении 1-ой секции. | 1 шт.
2.9. | Регулярная очистка приямков от грязи и воды. | 12 шт.
III. | Общие работы по обслуживанию МКД
1. | Выполнение техническим персоналом ежедневных заявок собственников квартир в журналах диспетчерской службы. | 810 шт.
2. | Ежемесячное составление графика дежурств технического персонала в нерабочее время по оперативному устранению аварийных ситуаций в инженерных системах МКД. | 12 шт.
3. | Выполнение техническим персоналом графика дежурств и оперативный выезд по вызову диспетчера в МКД для устанения аварийных ситуаций. | 72 вызова
4. | Ежемесячные снятие показателей индивидуальных приборов учета потребления холодной и горячей воды в местах общего пользования для включения в коммунальный отчет. | 22 шт.
5. | Ежемесячные снятие показателей общедомовых приборов учета потребления электроэнергии в местах общего пользования для включения в коммунальный отчет. | 4 шт.
6. | Ежемесячные снятие показателей общедомовых приборов учета потребления тепла системой центрального отопления, а также потребления горячей и холодной воды для включения в коммунальный отчет. | 4 шт.
7. | Ежемесячная подготовка по-квартирных отчетов потребления коммунальных ресурсов с целью формирования счетов для их оплаты. | 402 кв.
8. | Ежемесячные обходы техническим персоналом квартир сосбственников с целью осмотра ИПУ: наличия пломб, снятие показаний и составления актов потребления горячей и холодной воды. | 386 шт.
IV. | Диспетчеризация
1. | Ведение журналов и прием заявок собственников квартир по техническим вопровсам, по работе домофона и по вопросам в электросетях. | 810 шт.
2. | Работа с автоматезированной системой контроля за безопасной работой лифтов во всех подъездах МКД. | 14 шт.
3. | Оперативный вызов дежурного технического персонала в аварийных случаях с лифтами. | 84 вызовов
4. | Визуальный контроль за монитором видеонаблюдения в подъездах и на территории МКД, в том числе за работой по убоке территории и за своевременный вывоз мусора.
5. | Контроль за срабатыванием пульта пожарной сигнализации МКД.
6. | Прием и учет входящей корреспонденции.
7. | Ведение журнала и организация доступа в помещения общего пользования МКД.
V. | Уборка помещений МОП и вывоз мусора
1. | вывоз мусора ежедневно в будние дни, два раза в день в выходные и праздничные дни
2. | ежедневная очистка контейнерной площадки. В теплое время года мытье контейнеров и площадки спецсредствами
3. | ежемесячная дератизация контейнерной площадки
4. | уборка МОП согласно условиям договора управления МКД.
5. | ежегодная очистка и уборка камер мусоропроводов
6. | ежедневная уборка прилегающей территории
7. | ежегодная очистка и вывоз крупногабаритного мусора из МОП
8. | замена ковров в подъездах согласно договору
VI. | Благоустройство территории
1. | Приведение детской площадки в нормативное состояние (переустановка качелей, ремонт качалки, ремон песочницы, покрасочные работы)
2. | Ремонт и покраска металлического забора для ограждения газонов. | длина 87 п.м
3. | Монтаж парковочной стоянки и ограждение ее металлическими столбиками
4. | Посадка кустарника и разбивка клумб на газонах.
5. | Подсыпка грунта на газоны, восстановление травяного покрова газонов.
6. | Установка сигнальных столбиков | 27 шт.
7. | Ремонт ограждения спортивной площадки
8 | замена песка в песочницы на чистый с наличием сертификата соответствия | 1,5 тонны
9. | установка дополнительных урн | 3 шт
10. | покос травы по мере необходимости
11. | удаление сорняков с клумб по мере необходимости
12. | внесение удобрений
Начальник ЭРГ С.А. Сорока
06 апреля 2017 года

## Лист2
ООО "Дианик-Эстейт"
ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (Ленинский проспект дом 1)
Начат:
Окончен: